Gmina Cisna

„RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY CISNA ZA LATA 2023-2024”

CISNA MARZEC 2026

WYKONAWCA:

Adam Czekański „Bio-San”

ul. Konarskiego 74

38-500 Sanok

e-mail: aczekanski@wp.pl

tel. 509 793 106

SPIS TREŚCI:

1.	Wprowadzenie	7

2.	Podstawa prawna opracowania	7

3.	Cel i przedmiot opracowania	8

4. Ogólna charakterystyka Gminy Cisna	8

4.1. Dane demograficzne	9

5. Strategia ochrony środowiska przyjęta w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 r.	9

6. Cele i funkcje Programu	12

7. Realizacja zadań ekologicznych w 2023 i 2024 roku	16

8.  Wnioski z analizy realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminie Cisna.	35

9. Monitoring Programu Ochrony Środowiska	37

10. Wykorzystane materiały i opracowania	42

Wykaz pojęć i skrótów

As – arsen

B(a)P – benzo(a)piren

BKP - Biuro Konserwacji Przyrody

BZT5 - biologiczne zapotrzebowanie tlenu

Cd – kadm

ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu

c.o. – centralne ogrzewanie

CO – tlenek węgla

C6H6 – benzen

CO2 – dwutlenek węgla

EE – edukacja ekologiczna

GL – jakość gleb

GO – gospodarka odpadami

GUS – Główny Urząd Statystyczny

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych

H – klimat akustyczny

IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

IUNG – Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa

JCW – jednolite części wód

JCWPd – jednolite części wód podziemnych

KP PSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

KPZL – Krajowy Program Zwiększania Lesistości

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) i pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz.6.00)

LN, – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)

LZO – lotne związki organiczne

MA – mapa akustyczna

MEC – Miejska Energetyka Cieplna

Mg – megagram

m.s.c. – miejska sieć ciepłownicza

mpzp – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ni – nikiel

NO2 – dwutlenek azotu

O3 - ozon

OP – zasoby przyrodnicze

OSCh-R – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

OSO – obszary specjalnej ochrony ptaków

OZE – odnawialne źródła energii

OZW – obszary mające znaczenie dla Wspólnoty

PA – powietrze atmosferyczne

PAP – zapobieganie poważnym awariom

Pb – ołów

PD – poziom dopuszczalny

PEM – pola elektromagnetyczne

PEP – Polityka Ekologiczna Państwa

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna

PIW – Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

PM – pył drobny (z ang. Particulate Matter)

PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska

POH – Program ochrony środowiska przed hałasem

POKzA – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032

PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji

POP – Program ochrony powietrza

POŚ – „Programu Ochrony Środowiska

Program Wojewódzki – „Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego”

Raport – Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminie Cisna na lata 2018 – 2025

RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna

RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SM – kopaliny

SOO – specjalne obszary ochrony siedlisk

SO2 – dwutlenek siarki

T – turystyka

UE – Unia Europejska

W – wody powierzchniowe i podziemne

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WM – wody morskie: przejściowe i przybrzeżne

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa

WPGO – Wojewódzki plan gospodarki odpadami

WPOŚ – Wojewódzki program ochrony środowiska

WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

- Wprowadzenie

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy CISNA (nazywany dalej Raportem) jest dokumentem sporządzanym co dwa lata w celu skontrolowania stanu realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska. Źródłem informacji dla opracowania niniejszego dokumentu były następujące dane:

- dane i informacje udostępnione przez Urząd Gminy Cisna, w tym uchwały budżetowe, raporty o stanie gminy

- dane Głównego Urzędu Statycznego,

- BDL,

- WIOS w Rzeszowie.

Niniejszy dokument określa stopień realizacji zadań własnych Gminie Cisna

- Podstawa prawna opracowania

Podstawą opracowania „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna za lata 2023-2024, (zwanego dalej Raportem) jest art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.  Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy Wójt Gminy sporządza program ochrony środowiska, a co 2 lata opracowuje się raporty z wykonania niniejszych programów. W związku z ustawą z Prawo ochrony środowiska, politykę ekologiczną państwa, zgodnie z którą opracowywane były programy ochrony środowiska, zastąpiono polityką ochrony środowiska, która m.in. winna być prowadzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wprowadzone zmiany przepisów prawnych zmieniły założenia i wytyczne metodyczne wg których został opracowany niniejszy dokument.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport z wykonania w latach 2023, 2024 celów i zadań zapisanych w dokumencie: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 (zwanym dalej POŚ), stanowiącym instrument długofalowego zarządzania środowiskiem oraz element ciągłości i trwałości działań władz Gminy na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska.

- Cel i przedmiot opracowania

Głównym celem Raportu jest ocena stopnia realizacji założonych celów oraz efektów działań zapisanych w „Programie ochrony środowiska”. Raport zawiera swoiste podsumowanie działań podjętych dla realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych w Programie Ochrony Środowiska.

Zakres Raportu obejmuje:

- wykaz priorytetów ekologicznych przyjętych w Programie Ochrony Środowiska poddanych analizie,

- wykaz zrealizowanych przedsięwzięć wraz z poniesionymi kosztami,

- wnioski z monitoringu realizacji Programu,

- wskazanie głównych zagrożeń w realizacji Programu.

Źródłem informacji dla opracowania niniejszego dokumentu były m. in. dane i informacje udostępnione przez Urząd Gminy Cisna.  Za informacje dodatkowe posłużyły dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.

Reasumując zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest analiza realizacji celów, priorytetów i w konsekwencji działań jakie stały przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i wykonanie mają na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności, podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz w znacznej mierze wynikającej z nich Polityki Ekologicznej Państwa.

4. Ogólna charakterystyka Gminy Cisna

Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku Gmina Cisna wchodzi w skład województwa podkarpackiego oraz powiatu Leskiego. Gmina Cisna leży w południowej części województwa podkarpackiego na terenie powiatu leskiego.

Gmina Cisna należy do powiatu leskiego, w którego skład wchodzą:

-	gmina wiejsko-miejska: lesko

-	gminy wiejskie: Baligród, Cisna, Olszanica, Solina

Gmina Cisna sąsiaduje z następującymi gminami:

-	od strony północnej graniczy z gminą Baligród i Solina

-	od zachodu z gminą Komańcza,

-	od południa jest to słowacki Kraj Preszowski,

-	od wschodu z gminą Czarna i Lutowiska.

Poniżej na rysunku przedstawiono lokalizację Gminy Cisna.

Według danych GUS z dnia 31.12.2024 r. gminę zamieszkuje 1793 osób na powierzchni km².

Rysunek 1 Położenie Gminy Cisna na tle powiatu

4.1. Dane demograficzne

Gminę zamieszkuje 1.793 osób. Gęstość zaludnienia 6 osób/km2. W stosunku do

- r. nastąpił spadek ilości mieszkańców o 14 osób.

Tabela - dane demograficzne Gminy Cisna

| Wyszczególnienie | 2023 r. | 2024 r. |
| --- | --- | --- |
| Liczba mężczyzn | 885 | 882 |
| Liczba kobiet | 922 | 911 |
| Razem: | 1807 | 1793 |

Źródło: Na podstawie danych Gminy Cisna

5. Strategia ochrony środowiska przyjęta w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 r.

Strategia długoterminowa stanowi podstawę planowania działań w zakresie ochrony środowiska w latach 2018-2025 na terenie gminy.

Strategia do roku 2025 została sformułowana w oparciu o ocenę stanu istniejącego, tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe. Została ona opracowana w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, dla których zdefiniowano obszary interwencji, a w ramach nich długoterminowe cele i opisano strategię ich osiągnięcia.

Strategia Programu ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów środowiska i poprawę jego stanu. Jako główne obszary interwencji Programu przyjęto:

- Ochrona klimatu i jakości powietrza - OK.

- Zagrożenia hałasem - H.

- Pola elektromagnetyczne - PEM.

- Gospodarka wodna - W.

- Gospodarka wodno - ściekowa - GWŚ.

- Zasoby geologiczne - K.

- Gleby - GL.

- Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów - GO.

- Zasoby przyrodnicze - OP.

- Zagrożenia poważnymi awariami - PAP.

Ustalenia Programu obejmują:

- Strategię ochrony i poprawy stanu środowiska, a w niej:

  - określone cele strategiczne,

  - działania inwestycyjne i pozainwestycyjne ustalone w ramach każdego z wyznaczonych celów średniookresowych lub długookresowych, ustalone według stopnia ważności dla realizacji Programu.

- Zarządzanie Programem, w tym: działania kontrolne realizacji Programu.

- Koszty i źródła finansowania Programu (środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe).

Najważniejszymi kwestiami dla Gminy Cisna wynikającymi z analizy stanu i zagrożeń środowiska oraz obszarów stwarzających nadal problemy są inwestycje i czynności administracyjno-organizacyjne w zakresie:

- rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej w celu poprawy jakości wód płynących,

- modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków,

- wymiany źródeł ogrzewania, wprowadzanie energii odnawialnej, modernizacji systemu komunikacyjnego w celu poprawy jakości powietrza i poprawy stanu w całej strefie,

- modernizacji oraz budowy ciągów komunikacyjnych i lokowania działalności gospodarczej we właściwym miejscach w celu ochrony mieszkańców przed ponadnormatywną emisją hałasu,

- rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w związku z ciągłym dostosowywaniem nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do warunków lokalnych.

Wyznaczone obszary interwencji, a w ich ramach działania (wymienione w tabelach harmonogramu), jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Cisna, stanowią podstawę dla realizacji konkretnych inwestycji i przedsięwzięć na przestrzeni kilkunastu lat. Zadania zostały wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie i przewidywanych kierunków rozwoju.

Zadania własne Gminy Cisna to przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji samorządu. Natomiast zadania koordynowane to pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie jednostki.

Należy zaznaczyć, że szeroko pojęta ochrona środowiska oraz działania prowadzone do zrównoważonego rozwoju nie są tylko zadaniami realizowanymi na poziomie lokalnym, przez samorząd. Działania gminy są ukierunkowane poprzez czynności prowadzone na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz regionalnym przez takie jednostki i instytucje, jak: Ministerstwo Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka, Wojewodę i Sejmik Województwa, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Ośrodki Edukacji Ekologicznej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Ruchu Drogowego, zarządców dróg, organy nadzoru budowlanego, inspekcję sanitarną, starostę, zarządzających instalacjami, podmioty gospodarcze, czy też właścicieli gruntów.

Proces zarządzania środowiskiem w postaci planowania konkretnych inwestycji spoczywa niewątpliwie głównie na władzach samorządowych. Mając na uwadze spójność koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych, a także współpracę z pozostałymi partnerami, zarządzanie środowiskiem Gminy Cisna przy pomocy Programu ochrony środowiska wymaga ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Programu oraz systemu monitoringu.

Władze Gminy pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych jest funkcja regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego: uchwały oraz decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również funkcje wykonawcze i kontrolne.

6. Cele i funkcje Programu

Strategia długoterminowa stanowi podstawę planowania działań w zakresie ochrony środowiska w latach 2018-2025 na terenie gminy.

Strategia do roku 2025 została sformułowana w oparciu o ocenę stanu istniejącego, tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe. Została ona opracowana w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, dla których zdefiniowano obszary interwencji a w ramach nich długoterminowe cele i opisano strategię ich osiągnięcia. W ramach strategii przyjęto obszary interwencji w ramach, których będą wdrażane działania zmierzające do poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy.

Obszar interwencji OK: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA - Kontynuacja zadań związanych z poprawą jakości powietrza

Cel strategiczny: Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, spełnianie standardów emisyjnych z instalacji

Cele szczegółowe:

OK 1. Zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza do dopuszczalnych / docelowych poziomów

OK 2. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych

Ok 3. Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii

Monitoring jakości powietrza, wykonywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i ich aktualizacja, ograniczanie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. oraz c.w.u. obiektów mieszkalnych, modernizacja istniejących źródeł spalania paliw (instalacje odsiarczania spalin, instalacje odazotowania spalin, instalacje odpylania spalin), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, instalacja energooszczędnego oświetlenia w budynkach jednostek samorządu terytorialnego i w budynkach jednostek gminnych, oświetlenie uliczne, wymiana kotłów węglowych i remont kotłów poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych poprzez wytworzenie i dystrybucję energii elektrycznej, opracowywanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, budowa oraz przebudowa dróg gminnych i powiatowych, budowa ścieżek rowerowych.

Obszar interwencji H: ZAGROŻENIA HAŁASEM - Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów

H 1. Monitoring hałasu i ocena stopnia narażenia mieszkańców gminy na ponadnormatywny hałas

WIOŚ  Zadania ciągłe

H 2. Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców

Cel strategiczny: Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów

Monitoring środowiska w zakresie spełniania dopuszczalnych norm hałasu i obiektów działalności gospodarczej oraz linii komunikacyjnych, remont dróg gminnych i powiatowych, wprowadzanie cichych nawierzchni, budowa ścieżek rowerowych, wprowadzanie do mpzp zapisów sprzyjających ograniczaniu zagrożeń hałasem (rozgraniczenie obszarów o zróżnicowanej funkcji, lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej na terenach o korzystnym klimacie akustycznym), redukcja hałasu emitowanego przez urządzenia zakładów przemysłowych.

Obszar interwencji PEM: Pola elektromagnetyczne

Cel strategiczny: Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pół elektromagnetycznych

Cele szczegółowe:

PEM 1. Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych

Prowadzenie cyklicznych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych, przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia – instalacji generujących promieniowe elektromagnetyczne – stacje bazowe telefonii komórkowej, uwzględnianie instalacji mogących emitować pole elektromagnetyczne w mpzp; ograniczanie koncentracji źródeł promieniowania elektromagnetycznego na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych;

Obszar interwencji W: Gospodarka wodna

Cel strategiczny: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przeciwpowodziowa.

Cele szczegółowe:

W 1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych

W 2. Ograniczenie wrażliwości terenów zagrożonych powodzią

Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, konieczność powstrzymania odpływu i zwiększenia retencji glebowej, modernizacja melioracyjnych systemów odwadniających, zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące umożliwiające sterowanie odpływem, ochrona oczek wodnych i drobnych bagien śródpolnych – edukacja rolników w zakresie ich obowiązków w stosunku do ekosystemów wodnobłotnej przestrzeni rolniczej, nie pogarszanie stanu morfologicznego cieków istotnych dla bytowania ichtiofauny, przy budowie nowych urządzeń hydrotechnicznych, należy pamiętać o konieczności zachowania ciągłości morfologicznej (np.: przepławki), edukacja i wprowadzanie tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, zwiększenie retencji wodnej, budowa zbiorników retencyjnych, opracowywanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy i ich realizacja, uwzględnianie MZP i MRP w dokumentach planistycznych, aktualizacja MZP i MRP, realizacja PZRP, wykonanie planu operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej na obszarze gminy, ochrona przed podtopieniami poprzez modernizację lub budowę systemu odprowadzającego wody deszczowe szczególnie na obszarach zurbanizowanych, regulacja stosunków własnościowych gruntów pod wodami, ograniczanie strat w sieci wodociągowej, ograniczanie zużycia wody w gospodarstwach domowych i w przemyśle, określenie metodyki dla oceny możliwości i określenia warunków korzystania z zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w przypadku wystąpienia skrajnej suszy i sytuacji kryzysowych. Jedną z kluczowych zmian, wprowadzanych projektowaną ustawą ma być przyjęcie nowej struktury podmiotów w tym organów administracji właściwych w sprawach gospodarowania wodami wraz z określeniem ich kompetencji i odpowiedzialności.

W świetle znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017, poz. 1566); od początku 2018 r. funkcjonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W skład Wód Polskich wchodzić będą takie jednostki organizacyjne jak:

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

- regionalne zarządy gospodarki wodnej;

- zarządy zlewni;

- nadzory wodne.

Obszar interwencji GWŚ: GOSPODARKA WODNO –ŚCIEKOWA. Rozbudowa zbiorowego systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę

Cele szczegółowe:

GWŚ 1. Realizacja zadań AKPOŚK

GWŚ 2. Kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców

GWŚ 3. Poprawa efektywności działalności kontrolno-monitoringowej w gospodarce wodno-ściekowej

budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa i modernizacja przepompowni, budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, przebudowa istniejącej kanalizacji zbiorczej, budowa nowych oczyszczalni ścieków, promowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrola stanu funkcjonowania i obsługi bezodpływowych zbiorników oraz oczyszczalni przydomowych.

Obszar interwencji K: Zasoby geologiczne

Cel strategiczny: Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi

Cel szczegółowy:

Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach oraz ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przemysłu wydobywczego. Obecnie na terenie Gminy Cisna brak jest przemysłu wydobywczego.

Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych, wydawanie koncesji na wydobycie kopalin, działania polegające na zmniejszaniu uciążliwości wynikających z działalności górniczej, ochrona złóż kopalin poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów w mpzp, ochrona złóż przed zabudową przez uwzględnianie złóż w mpzp;

Obszar interwencji GL: Gleby (Degradacja powierzchni ziemi i gleb)

Cel strategiczny: Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych

Cel szczegółowy:

Zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Monitoring – wykonywanie badań glebowych, rekultywacja, likwidacja dzikich wysypisk odpadów, racjonalne nawożenie i oszczędne stosowanie środków ochrony roślin, promowanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, wprowadzanie zadrzewień śródpolnych, kontrolowanie przekształceń gruntów szczególnie gruntów rolnych na grunty budowlane, wspieranie i promocja gospodarstw ekologicznych, promowanie upraw energetycznych na ugorach, nieużytkach i glebach zdegradowanych;

Obszar interwencji GO: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Cel strategiczny: Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz hierarchią sposobów postępowania z odpadami

GO 1. Działania w zakresie kształtowania systemu gospodarki odpadami

GO 2. Działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

GO 3. Działania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Zadania:

Realizacja i wdrażanie Planu gospodarki odpadami dla województwa, budowa i modernizacja punktów selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, rekultywacja składowisk odpadów, likwidowanie dzikich składowisk odpadów, realizacja zadań w zakresie gospodarowania azbestem na terenie województwa, edukacja dotycząca segregacji odpadów, utrzymywanie właściwe poziomu recyklingu, promowanie nowych technologii odzysku poszczególnych frakcji odpadów komunalnych;

Obszar interwencji OP: Zasoby przyrodnicze

Cel strategiczny: Ochrona, odtwarzanie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności.

OP 1. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ekosystemów i siedlisk oraz populacji gatunków zagrożonych

OP 2. Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych

OP 3.Edukacja ekologiczna społeczeństwa,

OP 4. Ochrona krajobrazu oraz ochrona korytarzy ekologicznych

Zadania:

Wykonywanie i realizacja Planów ochronnych, dla obszarów chronionych, dbanie o nierozdrabnianie kompleksów leśnych poprzez wprowadzenie przekształceń gruntów, wykonywanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy, wykonywanie opracowań ekofizjograficznych (niezbędnych do tworzenia mpzp), wykonywanie zadań ochronnych wynikających z PZO dla obszarów Natura 2000, zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego śródleśnych bagien, użytków do szczególnej ochrony, zwiększanie retencji leśnej, zwiększenie różnorodności biologicznej poprzez przebudowę drzewostanów, ustanowienie nowych pomników przyrody, modernizacja infrastruktury szlaków turystycznych, działania edukacyjne społeczeństwa promujące ochronę zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, przywracanie siedliska, jako kompensacji przyrodniczej w ramach inwestycji drogowych itp.;

Obszar interwencji PAP: Zagrożenia poważnymi awariami

Cel strategiczny: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków

PAP 1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych i w wyniku transportu

PAP 2. Minimalizacja skutków wystąpienia poważnych awarii

Zadania:

Monitoring zdarzeń, monitoring zakładów uznanych za niebezpieczne w kontekście posiadania instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia awarii, utrzymywanie systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska i ostrzegania w sytuacji wystąpienia zagrożenia, szybkie usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku wystąpienia awarii, aktualizowanie informacji o zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, wyznaczenie tras transportu przewozów towarów niebezpiecznych, wyznaczenie miejsc postojowych dla transportu towarów niebezpiecznych.

7. Realizacja zadań ekologicznych w 2023 i 2024 roku

W harmonogramie realizacyjnym przygotowanym dla Gminy Cisna, poszczególnym celom strategicznym przyporządkowano konkretne zadania z oszacowaniem czasu ich realizacji (lub określeniem czy zadania mają charakter ciągły) oraz instytucje, które powinny je realizować             lub współrealizować.

Obowiązujące akty prawne nakładają na organy administracji samorządowej szeroki zakres obowiązków dotyczących ochrony środowiska. Według definicji wyrażonej na przykład w art. 3, pkt. 15 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organami ochrony środowiska są organy administracji powołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska stosownie do określonej właściwości. Przepis art. 376 ustawy Prawo ochrony środowiska jako organ ochrony środowiska wskazuje m.in. wójta, burmistrza, starostę (jako organ samorządowy).

Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz planowanych i zrealizowanych (w latach 2023-2024) zadań ujętych w: „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 r.”.

Tabela nr 3 Wykaz zrealizowanych zadań ujętych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025”

| Zadanie | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Stopień realizacji | Poniesione koszty w 2023 r. [zł] | Poniesione koszty w 2024 r. [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Obszar interwencji OK: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA |  |  |  |  |
| Monitoring jakości powietrza | WIOŚ | Działanie realizowane na bieżąco | Brak danych kosztowych |  |
| Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej" | Gmina Cisna | Działanie realizowane na bieżąco |  | 24 600,00 – wydatek poniesiony w roku 2025 |
| Utrzymanie czystości dróg w celu ograniczenia emisji wtórnej (czyszczenie metodą mokrą) | Gmina Cisna/Powiat | Środki własne – NIE WYKONYWANE | Nie wykonywane | Środki własne |
| Termomodernizacje budynków, modernizacje kotłowni | Mieszkańcy | Środki własne/FOŚ | Wykonywane kontrole wykazują systematyczne modernizowanie kotłowni | Środki własne/FOŚ |
| Bieżące utrzymanie dróg | Gmina Cisna | Środki własne | 233 536,43 | 233 329,15 |
| Zielone zamówienia publiczne | Gmina Cisna | Działanie realizowane na bieżąco |  |  |
| Działania z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” terenów ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzenia drzew i krzewów) | Gmina Cisna | Działanie realizowane na bieżąco |  |  |
| - ZAGROŻENIA HAŁASEM - Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów |  |  |  |  |
| Wprowadzanie zapisów dotyczących standardów akustycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | Gmina Cisna | Zadanie realizowane na bieżąco | Wprowadzone dla 3 miejscowości |  |
| Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna | Gmina Cisna | Zadanie realizowane na bieżąco | Środki własne | Studium traci moc Wchodzą plany Ogólne Etap uzgodnień i opiniowania |
| Modernizacja, remonty dróg | Gmina Cisna | Polski ład/środki własne - Większość Dróg gminnych została wyremontowana. | 8 373 504,76 | 5 201 559,34 |
| Systematyczna kontrola zakładów dotycząca przestrzegania norm emisji hałasu przemysłowego do środowiska | WIOŚ | Zadanie realizowane na bieżąco |  |  |
| - POLA ELEKTROMAGNETYCZNE- Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych |  |  |  |  |
| Monitoring emisji pól elektromagnetycznych wraz z kontrolą zgłaszanych instalacji | WIOŚ, Powiat | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych, koszty administracyjne |  |
| Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego aspektów dotyczących zagrożeń pochodzących od pól elektroenergetycznych | Gmina | Zadanie zrealizowano na bieżąco | Środki własne; Wprowadzone dla 2 miejscowości. |
| - GOSPODAROWANIE WODAMI - Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przeciwpowodziowa |  |  |  |  |
| Działania podejmowane w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych: wyposażenie w zbiorniki na gnojowice i pyły obornikowe, promocja i stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, promocja i stosowanie "Programu rolnośrodowiskowego" m.in. wspieranie rolnictwa ekologicznego, zastosowanie międzyplonów oraz wsiewek poplonowych, utrzymanie stref buforowych i miedz śródpolnych, działania edukacyjne promujące oszczędzanie wody w celu osiągnięcia trwałej świadomości wszystkich użytkowników wód o potrzebie racjonalnego i oszczędnego korzystania z zasobów wodnych | ośrodki doradztwa rolniczego, właściciele gospodarstw, RZGW | Działanie realizowane na bieżąco | Brak danych kosztowych | Brak danych kosztowych |
| Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych, koszty administracyjne |  |
| Edukacja propagująca właściwe wykorzystywanie wody w rolnictwie | LODR, Gmina, Powiat | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych, koszty administracyjne |  |
| Konserwacja i naprawa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy | Gmina | Działanie realizowane | Na terenie gminy brak kanalizacji deszczowej | Na terenie gminy brak kanalizacji deszczowej |
| Edukacja propagująca właściwe wykorzystywanie wody w rolnictwie | LODR, Gmina, Powiat | Działanie zrealizowane | - | - |
| Bieżąca konserwacja i modernizacja urządzeń melioracji | Gminy, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, od 2018 roku – zgodnie ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017, poz. 1566) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Działanie zrealizowane | Na terenie gminy brak | Na terenie gminy brak |
| Przebudowa infrastruktury mostowej (zwiększenie światła mostowego, podniesienie konstrukcji mostowej) | Zarządy dróg, Zarząd Województwa | Działanie zrealizowane | - | - |
| Poprawa i rozbudowa systemu ostrzegania przed powodzią (szczególnie dla zagrożeń występujących w skali lokalnej) | Gmina, powiat Zarząd Województwa | Działanie zrealizowane | - | - |
| Wykonanie planów operacyjnych ochrony przeciwpowodziowej na obszarze gminy | Gmina | Działanie zrealizowane | - | - |
| Określenie warunków technicznych na podstawie, których można lokalizować obiekty budowlane na obszarach zagrożonych powodzią i na obszarach zagrożonych możliwością przerwania wałów podczas wystąpienia powodzi | KZGW, Wody Polskie - RZGW, Gmina | Działanie zrealizowane | - | - |
| - GOSPODARKA WODNO –ŚCIEKOWA Rozbudowa zbiorowego systemu oczyszczania ścieków |  |  |  |  |
| Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemy kanalizacji zgodnie z KPOŚK oraz zgodnie z odrębnym (nie powiązanym z KPOŚK) PROGRAMEM wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej – przebudowa oczyszczalni ścieków w Cisnej | Gmina | Działanie realizowane na bieżąco |  |  |
| Modernizacja ujęcia wody w m. Liszna | Gmina, Nadleśnictwo | Działanie niezrealizowane | - | - |
| Budowa kanalizacji w m. Smerek | Gmina | Działanie zrealizowane |  |  |
| Ograniczenie strat wody na sieci wodociągowej | Gmina | Działanie zrealizowane | 8 000,00 | 8 494,50 |
| Kontrola zużycia wody - Uzupełnienie wodomierzy u wszystkich użytkowników sieci | zakłady wodociągowe, Gmina | Działanie zrealizowane | Działania ciągłe |  |
| Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | Gmina | zrealizowano | Działania ciągłe |  |
| - ZASOBY GEOLOGICZNE (KOPALINY) - Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi |  |  |  |  |
| Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin | Gmina, OUG, Zakłady Górnicze, Starosta (koncesje) Urząd Górniczy (pod względem administracyjnym | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych, koszty administracyjne |  |
| Tworzenie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i MPZP z uwzględnieniem kopalin i ich ochroną przed trwałym zainwestowaniem nie górniczym na całym obszarze województwa | Zarząd Województwa, Gmina | Zadanie zrealizowano na bieżąco | Wprowadzone dla 3 miejscowości Plan ogólny w trakcie opracowania |  |
| - GLEBY (DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB) - Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych |  |  |  |  |
| Podejmowanie działań przeciwdziałających skażeniu gleb oraz ich właściwa ochrona w MPZP | Gmina | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych |  |
| Upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej | Gmina | Zadanie realizowano na bieżąco | w ramach środków własnych, koszty administracyjne |  |
| Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną | Gmina | Zadanie realizowano na bieżąco | Gmina posiada 90% lesistość Kolejnych 3 % to tereny zadrzewione i zakrzaczone Nie wprowadza się nowych | Utrzymanie istniejących |
| Unieszkodliwienie odpadów składowanych w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych | właściciele nieruchomości i prowadzący działalność gospodarczą | Zadanie realizowano na bieżąco | w ramach środków własnych, koszty administracyjne |  |
| Ochrona gruntów dobrych klas bonitacyjnych przed odrolnieniem | samorząd powiatowy | Zadanie realizowano na bieżąco | - | - |
| Badanie gleb na zawartość składników pokarmowych | Gmina, OSChR | Zadanie realizowano na bieżąco |  | Nie realizowano |
| - GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW- Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz hierarchią sposobów postępowania z odpadami |  |  |  |  |
| Edukacja ekologiczna promująca selektywną zbiórkę odpadów | Gmina Cisna | Zadanie realizowano na bieżąco | w ramach środków własnych |  |
| edukacja mieszkańców dot. minimalizacji wytwarzania odpadów (zajęcia w szkołach, konsultacje społeczne, organizacja konkursów itp.), promowanie produktów wykonanych z surowców wtórnych | Gmina Cisna | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych |  |
| intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej | Gmina Cisna | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych |  |
| Wymiana pokryć dachów azbestowych | Gmina Cisna | Zadanie zrealizowano na bieżąco NFOŚiGW WFOŚiGW Środki własne | 10 328,80 | 17 300,00 |
| Modernizacja obiektów do unieszkodliwiania odpadów | Gmina Cisna | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych |  |
| Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów efektywnych ekonomicznie i ekologicznie, w tym technologii pozwalających na recykling oraz odzysk energii zawartej w odpadach, w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania | Gmina, jednostki zajmujące się segregacją i unieszkodliwianiem odpadów | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych |  |
| Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla zapewnienia skutecznej egzekucji prawa | Gmina, WIOŚ | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych | w ramach środków własnych |
| Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów | Gmina | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych | w ramach środków własnych |
| Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby w 2020 r. nie przekazano więcej niż 35% wagowo masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. | Gmina | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych | w ramach środków własnych |
| Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych, w miarę możliwości, odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych w wysokości minimum 50% ich masy do 2020 r. | Gmina, przedsiębiorcy | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych | w ramach środków własnych |
| - ZASOBY PRZYRODNICZE - Ochrona, odtwarzanie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i bioróżnorodności |  |  |  |  |
| Przebudowa drzewostanów pod kątem zgodności z siedliskiem, w szczególności na terenach obszarów chronionych | Lasy Państwowe, | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Opracowanie i wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo wraz z tworzeniem infrastruktury edukacyjnej, informacyjnej, turystycznej oraz służącej ochronie przyrody | Lasy Państwowe, RDOŚ | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Zalesienie nowych terenów, w tym gruntów zbędnych dla rolnictwa oraz nieużytków z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych | Lasy Państwowe, właściciele gruntów | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Prowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszarów leśnych | Lasy Państwowe oraz samorządy | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Rozszerzenie zakresu leśnej rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych – budowa, przebudowa i modernizacja dróg leśnych wyznaczonych w planach urządzania lasu, jako drogi pożarowe | Lasy Państwowe, samorządy, starostowie, właściciele gruntów | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Renaturyzacja obszarów leśnych, w tym obszarów wodnych, błotnych obiektów cennych przyrodniczo, znajdujących się na terenach leśnych w tym: zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych – budowa obiektów wodno-melioracyjnych | Lasy Państwowe | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych, w tym zachowanie odpowiedniego poziomu pozyskiwania drewna z hektara użytków leśnych | Lasy Państwowe | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Pielęgnacja i ochrona istniejącej zieleni urządzonej, w tym, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych | Gmina Cisna | Zadanie zrealizowano na bieżąco | 1 491,69 | 1 608,39 |
| Opracowanie planów urządzania lasu | Lasy Państwowe, starostowie, inni posiadacze lasów | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Podnoszenie świadomości przyrodniczej społeczeństwa, udostępnianie lasów poprzez utrzymanie i rozwój posiadanej infrastruktury, rozszerzanie bazy do edukacji ekologicznej | Lasy Państwowe, samorządy, szkoły, uczelnie | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Prowadzenie doradztwa dla właścicieli gruntów korzystających ze wsparcia UE dla działań związanych z leśnictwem | Lasy Państwowe | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Edukacja pracowników administracji publicznej oraz pozostałych interesariuszy w zakresie prawnych i przyrodniczych podstaw zarządzania obszarami Natura 2000. | RDOŚ | Zadanie zrealizowano na bieżąco | środki własne | Zadania ciągłe |
| Ochrona form ochrony przyrody oraz tworzenie nowych form ochrony przyrody (pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych). Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późno zm.) o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. | Gmina Cisna | Zadanie zrealizowano na bieżąco | Środki własne /PGL LP Nadleśnictwo Cisna | Utworzono 1 pomnik w 2025 Aktualizacja użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych |
| Zachowanie naturalnego charakteru dolin rzecznych w celu utrzymania drożności korytarzy ekologicznych | RDOŚ, Gmina, RZGW | Zadanie zrealizowano na bieżąco | Środki własne | Korytarze ekologiczne zachowane |
| Utrzymywanie, ochrona i odtworzenie korytarzy ekologicznych oraz przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej | RDOŚ, Gmina, RZGW | Zadanie zrealizowano na bieżąco | Środki własne | Korytarze ekologiczne zachowane, przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej realizowane w dokumentach planistycznych |
| - ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI - Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków |  |  |  |  |
| Monitoring na obszarach zagrożonych ryzykiem wystąpienia poważnych awarii i ich rejestr, prowadzenie elektronicznej bazy danych w zakresie zakładów mogących powodować poważną awarię | WIOŚ | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych, koszty administracyjne |  |
| Wyznaczenie optymalnych tras dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z ominięciem centrów miast, stref ochronnych ujęć wody pitnej oraz wyznaczeniem (budową) miejsc postojowych | Zarząd Województwa, Gmina, Zarządy dróg | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych, koszty administracyjne | w ramach środków własnych, koszty administracyjne |
| Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku | Komenda Wojewódzka PSP, komendy powiatowe straży pożarnej, Gmina, wojewódzka stacja epidemiologiczna | Zadanie zrealizowano na bieżąco | w ramach środków własnych, koszty administracyjne | w ramach środków własnych, koszty administracyjne |
| Straże pożarne wydatki | Gmina | Zadanie zrealizowano na bieżąco | 98 507,42 | 204 694,09 |
| Łącznie koszty realizacji w 2023, 2024 roku |  | Suma: | 14 390 862,88 |  |

8.  Wnioski z analizy realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminie Cisna.

Analizując stan środowiska w Gminie Cisna na przestrzeni 2023 - 2024 roku można stwierdzić, iż uległ on poprawie.  Priorytetem Gminy Cisna w zakresie ochrony środowiska jest:

- kontynuacja zadań związanych z poprawą jakości powietrza i zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów.

Na przestrzeni lat 2023-2024 nie stwierdzono wyraźnych różnic w zakresie oddziaływania różnych źródeł hałasu na środowisko. Głównym działaniem, jakie podjęto w Gminie Cisna, w celu ochrony przed hałasem była przebudowa i modernizacja dróg, bieżące utrzymanie dróg, na działania te wydatkowana była kwota: 13,5 mln zł co stanowiło ponad 90% wydatków w odniesieniu do łącznych kosztów wszystkich zrealizowanych zadań w ramach POŚ w 2023-2024 roku.

Na przestrzeni 2023-2024 roku   nie stwierdzono wyraźnych różnic w zakresie zanieczyszczenia powietrza. Ocenę również utrudnia brak wykonywania na terenie powiatu pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza. W celu poprawy i ochrony powietrza atmosferycznego podjęto szereg działań inwestycyjnych: modernizację istniejących źródeł ciepła (poprawę sprawności w procesach spalania i stosowanie ekologicznych nośników energii), termomodernizację i termorenowację budynków, modernizację i bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych,  zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej w gminie. Równolegle w tym zakresie były prowadzone działania nieinwestycyjne:

-	działania edukacyjne i promocyjne dotyczące upowszechniania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, stosowania ekologicznych nośników energii, edukacja na temat szkodliwości spalania materiałów odpadowych różnego pochodzenia;

-	promocja odnawialnych źródeł energii.

Na działania inwestycyjne w zakresie zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Cisna dało się zauważyć sporo działań wśród mieszkańców gminy. W ramach działań zawierających się w założeniach Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Planu Działań Krótkoterminowych zrealizowano:

Ważnym zadaniem w Gminie Cisna jest gospodarka wodno-ściekowa i w związku z tym realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniu ścieków była najważniejszą w analizowanym okresie. Z uwagi na wysokie koszty budowy sieci wodno-kanalizacyjnych postęp prac w tej dziedzinie jest ściśle uzależniony od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Część inwestycji w tym czasie dotyczyła gospodarki wodno – ściekowej.  Głównymi działaniami, jakie podjęto w Gminie Cisna w ramach priorytetu „GOSPODARKA WODNO –ŚCIEKOWA. Rozbudowa zbiorowego systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę” - w celu ochrony wód była budowa kanalizacji sanitarnej.

W zakresie gospodarowania odpadami Gmina Cisna terminowo realizuje zakładane cele. Kontynuowano wsparcie mieszkańców w działaniach na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest korzystając z dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Na podstawie inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy oraz informacji zbieranych corocznie od mieszkańców odnotowano zmniejszenie ilości wyrobów zawierających azbest.  Program ten przynosząc wymierne efekty będzie kontynuowany w przyszłości z wykorzystaniem środków dotacyjnych jw.

Poprawia się również gospodarka odpadami komunalnymi. Gmina Cisna na bieżąco realizuje zadania związane z uszczelnieniem systemu oraz podniesieniem stopnia segregacji odpadów komunalnych.

W 2023 - 2024 roku w zakresie ochrony przyrody nie zaszły zmiany. Ochrona przyrody ukierunkowana jest na objęciu ochroną obiektów i terenów o wysokich walorach przyrodniczych, a także na tworzeniu możliwości właściwego korzystania z zasobów przyrody przez mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Cisna.

W zakresie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa: w ramach Obszaru interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami w 2023 i 2024 roku w ramach wydatków budżetowych Gminy Cisna wydatkowano: 303 tys. zł.

Realizacja Programu kształtuje się na wysokim poziomie zaawansowania. Ma na to wpływ wysoki stopień realizacji dużej części zadań. Przeważająca część zadań, jest wykonywana przez jednostki w ramach potrzeb oraz statutowej działalności – ich realizacja kształtuje się na dobrym poziomie. Duży stopień realizacji wykazują zadania z zakresu remontów i budowy infrastruktury drogowej, w zakresie termomodernizacji budynków oraz z zakresu ochrony przyrody i wielofunkcyjnego rozwoju zasobów leśnych – zadania te zostały zrealizowane w 100%.  W większości były to zadania przyjęte do realizacji w 2023-2024 roku. Część zadań przyjętych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna jako zadania długoterminowe były realizowane na bieżąco w każdym roku objętym programem. Koszt realizacji zadań z zakresu ochrony Środowiska przypadający na lata 2023 – 2024 wynosił: 14 390 862,88 zł.

Zaleca się, aby realizując zamierzenia Programu Ochrony Środowiska, kontynuować pozyskiwanie jak największej liczby partnerów inwestycyjnych oraz korzystać z zewnętrznych środków finansowania, gdyż wielkość inwestycji oraz koszty związane z ich realizacją znacznie obciążają budżet gminy. Pozyskanie zewnętrznych funduszy pomoże gminie na zrealizowanie znacznie większej ilości zadań, zwłaszcza z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza.

Dla lepszej harmonizacji działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2026 roku zostanie opracowana aktualizacja Programu Ochrony Środowiska definiująca zadania ochrony środowiska na kolejny okres planowania.

9. Monitoring Programu Ochrony Środowiska

Realizacja działań zaplanowanych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 r., wymagała monitorowania oraz podjęcia natychmiastowych działań w przypadku pojawienia się rozbieżności między planowanymi rezultatami, a stanem osiągniętym w rzeczywistości. W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu sporządzania raportów z realizacji POŚ na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania oraz będą mogły być dokonane modyfikacje Programu.

Wskaźniki monitorowania realizacji zadań ujętych w: „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 r.”, zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela 4 Wskaźniki służące do monitoringu Programu Ochrony Środowiska. Źródło: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025 r.”, oraz obliczenia własne, dane GUS.

| Wskaźnik | Jednostka | Dane za 2020 rok | Dane za 2023 rok | Dane za 2024 rok | Źródło danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gospodarka wodno-ściekowa, jakość wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi |  |  |  |  |
| Jakość wód powierzchniowych | brak | Zły stan wód | Zły stan wód | Zły stan wód | WIOŚ Rzeszów |
| Jakość wód podziemnych | klasa | II klasa – wody dobrej jakości | II klasa – wody dobrej jakości | II klasa – wody dobrej jakości | WIOŚ Rzeszów |
| Woda dostarczona gospodarstwom domowym | tys.m3 | 37,4 | 38,3 | 43,2 | Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych |
| Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy | km | 16,1 | 20,3 | 20,3 | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |
| przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | Szt. | 187 | 217 | 220 | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |

| Wskaźnik | Jednostka | Dane za 2020 rok |  | Dane za 2023 rok |  | Dane za 2024 rok |  | Źródło danych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej na terenie gminy | osoba | 709 |  | 736 |  | 739 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |
| Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy | km | 16,3 |  | 19,3 |  | 19,3 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |
| Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | 945 |  | 973 |  | 976 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |
| Liczba przyłączy kanalizacyjnych | szt. | 198 |  | 243 |  | 247 |  | Główny Urząd |  |
| Ścieki oczyszczane odprowadzone | tys.m3 | 81,8 |  | 61,7 |  | 65,5 |  | Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych |  |
| zbiorniki bezodpływowe - stan w dniu 31 grudnia | szt. | 356 |  | 284 |  | 277 |  | Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych |  |
| oczyszczalnie przydomowe - stan w dniu 31 grudnia | szt. | 9 |  | 178 |  | 200 |  | Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych |  |
|  | Ochrona powietrza, stan jakości powietrza, klimat akustyczny i promieniowanie elektromagnetyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stan jakości powietrza na terenie gminy (na terenie strefy podkarpackiej) | Klasa jakości powietrza |  | - Klasyfikacja strefy podkarpackiej – kryterium ochrona zdrowia: dwutlenek azotu: klasa A; benzen: klasa A; ołów: klasa A; tlenek węgla: klasa A; arsen: klasa A; kadm: klasa A; nikiel: klasa A. pył zawieszony PM10: klasa C; pył zawieszony PM2,5: klasa A; benzo(a)piren: klasa C. dwutlenek siarki: klasa A ozon: klasa A |  | - Klasyfikacja strefy podkarpackiej – kryterium ochrona zdrowia: dwutlenek azotu: klasa A; benzen: klasa A; ołów: klasa A; tlenek węgla: klasa A; arsen: klasa A; kadm: klasa A; nikiel: klasa A. pył zawieszony PM10: klasa C; pył zawieszony PM2,5: klasa A; benzo(a)piren: klasa C. dwutlenek siarki: klasa A ozon: klasa A |  | - Klasyfikacja strefy podkarpackiej – kryterium ochrona zdrowia: dwutlenek azotu: klasa A; benzen: klasa A; ołów: klasa A; tlenek węgla: klasa A; arsen: klasa A; kadm: klasa A; nikiel: klasa A. pył zawieszony PM10: klasa A; pył zawieszony PM2,5: klasa A; benzo(a)piren: klasa C. dwutlenek siarki: klasa A ozon: klasa A |  | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie |

| Wskaźnik |  | Jednostka |  | Dane za 2020 rok |  | Dane za 2023 rok |  | Dane za 2024 rok |  | Źródło danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego |  | [V/m] |  | <0,3 |  | <0,3 |  | <0,3 |  | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie |
|  | Lasy i tereny zieleni urządzonej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy | ha |  | 25 693,03 |  | 25 693,08 |  | 25 730,74 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |
| Powierzchnia lasów na terenie gminy | ha |  | 25 351,33 |  | 25 350,86 |  | 25 388,52 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |
| Lesistość | % |  | 88,3 |  | 88,3 |  | 88,4 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |
|  | Obszary chronione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszary chronione ogółem | ha |  | 28 758,85 |  | 28 758,85 |  | 28 758,85 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |
| Parki Narodowe | ha |  | 6 090,31 |  | 6 090,31 |  | 6 090,31 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |
| Parki Krajobrazowe | ha |  | 22 661,30 |  | 22 661,30 |  | 22 661,30 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |
| Rezerwaty przyrody | ha |  | 369,83 |  | 369,83 |  | 369,83 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |
| Obszary NATURA 2000 na terenie Gminy | szt. |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie |  |
| Liczba pomników przyrody ustanowionych na terenie Gminy | szt. |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych |  |

10. Wykorzystane materiały i opracowania

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647, 1080.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 174);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 884);

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U.      z 2025 r. poz. 733);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881, 1940);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U.   z 2025 r. poz. 527, 680);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U.  z 2025 r. poz. 769, 1023);

- Ustawa z dnia z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82);

- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(t.j. Dz.U. 2024.573);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1555);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 845);

- Dostępne strony internetowe:

- http://isap.sejm.gov.pl

- http://natura2000.gdos.gov.pl

- www.kp.org.pl

- www.pois.gov.pl

- www.sejm.gov.pl

- www.stat.gov.pl

- Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe:

- Polityka leśna państwa (Dokument powstał w konsekwencji uchwalenia w 1991 r. ustawy o lasach i przyjęcia Polskiej Polityki Kompleksowej Ochrony Zasobów Leśnych (1994 r.), Krajowego Programu Zwiększania Lesistości (1995 r.) oraz Strategii Ochrony Leśnej Różnorodności Biologicznej (1996 r.). Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 1997 r.

- Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.” (Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”);

- Krajowy Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (V AKPOŚK przyjęty przez Radę Ministrów 31.07.2017 r.);

- Program ochrony różnorodności biologicznej: SIEĆ NATURA 2000.

- Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej województwa i powiatu;

- Stan środowiska za lata: 2015, 2016,2017,2018,2019,2020 (WIOŚ Rzeszów).